## Elvasoft AI Project
Task Subject | Plan Start | Plan End | Actual Start | Actual End
Requirements Gathering | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-07 | 2026-09-14
Define Color Palette | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-07 | 2026-09-14
Research, Planning, and Development - Report Generation | 2026-09-07 | 2026-10-26 | 2026-09-07 | 2026-10-26
POC and Exploration | 2026-09-21 | 2026-10-12 | 2026-09-21 | 2026-10-12
ERD Creation | 2026-09-21 | 2026-10-19 | 2026-09-21 | 2026-10-19
Low Fidelity Concept + UI Component Creation | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-05 | 2026-10-12
High Fidelity Creation | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-12 | 2026-10-19
Prototyping | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-12 | 2026-10-19
PoC Deployment Endpoint - Report Generation | 2026-10-19 | 2026-11-09 | 2026-10-19 | 2026-11-09
Frontend Development - Login | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-10-19 | 2026-10-26
Frontend Development - Home | 2026-10-26 | 2026-11-16 | 2026-10-26 | 2026-11-16
Frontend Development - Organization | 2026-10-26 | 2026-11-16 | 2026-10-26 | 2026-11-16
Frontend Development - Report Generation | 2026-10-26 | 2026-11-16 | 2026-10-26 | 2026-11-16
Frontend Development - My Profile | 2026-10-26 | 2026-11-16 | 2026-10-26 | 2026-11-16
Frontend Development - My Report | 2026-10-26 | 2026-11-16 | 2026-10-26 | 2026-11-16
Development Integration - Home | 2026-11-09 | 2026-11-30 | 2026-11-09 | 2026-11-30
Define UAT Scenario | 2026-12-07 | 2027-01-25
Development Integration - Organization | 2026-12-07 | 2026-12-28
Development Integration - Report Generation | 2026-12-07 | 2026-12-28
Development Integration - My Profile | 2026-12-07 | 2026-12-28
Development Integration - My Report | 2026-12-07 | 2026-12-28
AI ¦ POC Multi Armed Bandit Model | 2027-01-11 | 2027-02-29
AI ¦ Development Multi Armed Bandit Model | 2027-02-01 | 2027-03-15
Evaluation - Report Generation | 2027-03-01 | 2027-03-15
Integration to Frontend | 2027-04-05 | 2027-05-24
Validation Team Expert - Report Generation | 2027-04-12 | 2027-07-26
Testing | 2027-08-02 | 2027-08-23
Bug Fixing | 2027-09-06 | 2027-09-27