## Timeline (OBSOLETE) (hidden)
Time Line Pre-Development AI-KMS Project
No. | Activities | PIC | Score (%) | Plan / Actual | TimelIne (2025)
[5 empty] | May |  |  | June |  | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec
[5 empty] | II | III | IV |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
I. | Menyusun Konsep Integrasi AI- KMS | Noel | 5% |  | Done
I.1 | Sharing dari Tim R&D untuk existing condition | IRI | 5% |  | Done
I.2 | Explore KMS dipasaran : LUCY.AI 1.2.1 Fitur yang disediakan 1.2.2 Fitur yang diinginkan 1.2.3 Gap terhadap fitur yang diharapkan | CYN | 5% | [5 empty] | 2025-06-18
I.3 | Free trial | Nadya | 5% | Plan | [5 empty] | Jul I: 1.25%; Jul II: 1.25%; Jul III: 1.25%; Jul IV: 1.25%
Actual
1.4 | Resume -hasil trial : - fitur yang sesuai dan perlu ditambahkan - Feasibility untuk diimplementasikan disystem yang akan didevelop di Kalbe R&D | Irvan (R&D) Nadya (R&D) Fadli (CDT) Rhino (CDT) Pinkan (CDT) | 5% | Plan | bar: Jul IV to Aug IV
Actual
II. | Penyusunan URS | IRI | 50%
II.1 | Menggunakan template dari CDT | IRI | 5% | Plan | bar: Jul I
Actual | bar: Jul I
II.2 | URS disusun menjadi beberapa modul :
| II.2.1 AI-Chatbot | CDT | 15% | Plan | [5 empty] | Jul I: 3.75%; Jul II: 3.75%; Jul III: 3.75%; Jul IV: 3.75%
|  |  |  | Actual | [5 empty] | Jul III: 3.75%; Jul IV: 3.75%
| II.2.2 AI-Clustering Document | CDT | 15% | Plan | bar: Jul II to Aug II
Actual
| II.2.3 Data Pipeline | CDT | 15% | Plan | [5 empty] | Jul III: 2.5%; Jul IV: 2.5%; Aug I: 2.5%; Aug II: 2.5%; Aug III: 2.5%; Aug IV: 2.5%
Actual
II.3 | Finalisasi Draft URS | IRI | 8% | Plan | bar: Aug IV
Actual
II.4 | III.3.1 Review dan Approval URS | NMS | 5% | Plan
Actual
II.5 | II.5.1 Penyusunan Functional Specification Document |  |  | Plan
Actual
| II.5.2 Finalisasi Functional Specification Document |  |  | Plan
Actual
| II.5.3 Review dan Approval Functional Specification Document |  |  | Plan
Actual
II.6 | II.6.1 Penyusunan Design Specification |  |  | Plan
Actual
| II.6.2 Finalisasi Design Specification |  |  | Plan
Actual
| II.6.3 Review dan Approval Design Specification |  |  | Plan
Actual
IV | Biweekly meeting | NMS | 10% | Plan | 2025-05-08 | 2025-05-16 | 2025-05-28 | 2025-06-13 | 2025-06-26 | Jul I: 2025-07-02; Jul II: 4 Juli 25; Jul III: x; Jul IV: x; Aug II: x; Aug IV: x; Sep I: x; Sep IV: x; Oct I: x; Oct IV: x; Nov I: x; Nov IV: x; Dec I: x
|  |  |  | Score | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | Jul I: 0.56%; Jul II: 0.56%; Jul III: 0.56%; Jul IV: 0.56%; Aug II: 0.56%; Aug IV: 0.56%; Sep I: 0.56%; Sep IV: 0.56%; Oct I: 0.56%; Oct IV: 0.56%; Nov I: 0.56%; Nov IV: 0.56%; Dec I: 0.56%
|  |  | 6% | Actual | 2025-05-08 | 2025-05-16 | 2025-05-28 | 2025-06-13 | 2025-06-26 | Jul I: 2 dan 4 Jul 2025; Jul III: 2025-07-14; Jul IV: 2025-07-25
|  |  |  | Score | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | Jul I: 1.12%; Jul III: 0.56%; Jul IV: 0.56%
IV. | Closing URS Project 2025-Launcing untuk 2026 | TIM R&D | 2% | Plan | bar: Jul I
|  |  | 1% | Actual | [5 empty] | Dec IV: 2025-12-24
|  | Score | 100%
Disusun Oleh |  | Direview Oleh | [7 empty] | Sep IV: Disetujui Oleh
|  | Progress Project : (YTD) Juni 2025 |  | Progress Project : YTD Juli 2025 |  | Progress Project : MTD Juli 2025
|  | Target | 26% | Target | 51.22% | Target | 40%
|  | Realisasi | 26% | Realisasi | 32.54% | Realisasi | 14.74%

## Timeline REV13AUG (2)
Time Line Pre-Development AI-KMS Project
No. | Activities | PIC | Score (%) | Plan / Actual | TimelIne (2025) | [32 empty] | 2026
[5 empty] | Jan | Feb | Mar | Apr | May |  |  | June |  | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec
[9 empty] | II | III | IV |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Existing Condition Mapping |  | 10% | Plan | 5% | 5%
|  |  |  | Actual | 5% | 5%
2 | Market Exploration |  | 20% | Plan | 5% | 5% | 5% | 5%
|  |  |  | Actual | 5% | 5% | 5% | 0% | 5%
3 | Features & Concept Mapping |  | 10% | Plan |  |  | 5% |  | 5%
|  |  |  | Actual |  |  | 5% | 0% | 5%
4 | Explore KMS dipasaran : LUCY.AI 1.2.1 Fitur yang disediakan 1.2.2 Fitur yang diinginkan 1.2.3 Gap terhadap fitur yang diharapkan | CYN | 3% | Plan | [8 empty] | 3%
|  |  |  | Actual | [8 empty] | 3%
5 | Penyusunan URS
| Drafting URS Modul AI-Chatbot, Dossier Creating, Source Management, Synology Integration | R&D: IRI, CDT : Bu Pingkan | 20% | Plan | [9 empty] | Jul I: 1.67%; Jul II: 1.67%; Jul III: 1.67%; Jul IV: 1.67%; Aug I: 1.67%; Aug II: 1.67%; Aug III: 1.67%; Aug IV: 1.67%; Sep I: 1.66%; Sep II: 1.66%; Sep III: 1.66%; Sep IV: 1.66%
|  |  |  | Actual | [9 empty] | Jul III: 1.67%; Jul IV: 1.67%; Aug I: 1.67%; Aug II: 1.67%; Aug III: 1.67%; Aug IV: 1.67%; Sep I: 1.66%; Sep II: 1.66%; Sep III: 1.66%; Sep IV: 0%; Oct I: 1.66%; Dec I: 1.67%; Dec III: 1.67%
| Finalisasi Draft URS | R&D: IRI, CDT : Bu Pingkan | 2.5% | Plan | [9 empty] | Sep IV: 2.5%
|  |  |  | Actual | [9 empty] | Sep IV: 0%; Dec II: 1.25%; Dec III: 1.25%
| Review dan Approval URS | NMS | 2.5% | Plan | [9 empty] | Oct I: 0.83%; Oct II: 0.83%; Oct III: 0.84%
|  |  |  | Actual | [9 empty] | Oct I: 0%; Oct II: 0%; Oct III: 0%; Dec IV: 0.83%
6 | II.5.1 Penyusunan Functional Specification Document | CDT | 5% | Plan | [9 empty] | Sep I: 0.71%; Sep II: 0.71%; Sep III: 0.71%; Sep IV: 0.71%; Oct I: 0.72%; Oct II: 0.72%; Oct III: 0.72%
|  |  |  | Actual | [17 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.72% | 0.72% | 0.72%
| II.5.2 Finalisasi Functional Specification Document | CDT | 2.5% | Plan | [9 empty] | Oct III: 0.625%; Oct IV: 0.625%; Nov I: 0.625%; Nov II: 0.625%
|  |  |  | Actual | [9 empty] | Oct III: 0%; Oct IV: 0%; Dec I: 0.625%; Dec II: 0.625%; Dec III: 0.625%; Dec IV: 0.625%
| II.5.3 Review dan Approval Functional Specification Document | IRI | 2.5% | Plan | [9 empty] | Nov III: 1.25%; Nov IV: 1.25%
Actual
7 | II.6.1 Penyusunan Design Specification | CDT | 5% | Plan | [9 empty] | Oct I: 0.71%; Oct II: 0.71%; Oct III: 0.71%; Oct IV: 0.71%; Nov I: 0.72%; Nov II: 0.72%; Nov III: 0.72%
|  |  |  | Actual | [9 empty] | Oct I: 0%; Oct II: 0%; Oct III: 0%; Oct IV: 0%; Nov I: 0.71%; Nov II: 0.71%; Nov III: 0.71%; Dec I: 0.71%; Dec II: 0.72%; Dec III: 1.44%
| II.6.2 Finalisasi Design Specification | CDT | 2.5% | Plan | [9 empty] | Nov III: 0.625%; Nov IV: 0.625%; Dec I: 0.625%; Dec II: 0.625%
|  |  |  | Actual | [9 empty] | Dec I: 0.625%; Dec II: 0.625%; Dec III: 0.625%; Dec IV: 0.625%
| II.6.3 Review dan Approval Design Specification | IRI | 2.5% | Plan | [9 empty] | Dec III: 1.25%; Dec IV: 1.25%
Actual
8 | Weekly meeting | NMS | 10% | Plan |  |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-16 | 2025-05-28 | 2025-06-13 | 2025-06-26 | Jul I: 2025-07-02; Jul II: 4 Juli 25; Jul III: x; Jul IV: x; Aug II: x; Aug IV: x; Sep I: x; Sep IV: x; Oct I: x; Oct IV: x; Nov I: x; Nov IV: x; Dec I: x
|  |  |  | Score | [7 empty] | 0.67% | 0.67% | Jul I: 0.67%; Jul II: 0.67%; Jul III: 0.67%; Jul IV: 0.67%; Aug II: 0.67%; Aug IV: 0.67%; Sep I: 0.67%; Sep IV: 0.67%; Oct I: 0.66%; Oct IV: 0.66%; Nov I: 0.66%; Nov IV: 0.66%; Dec I: 0.66%
|  |  |  | Actual |  |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-16 | 2025-05-28 | 2025-06-13 | 2025-06-26 | Jul I: 2 dan 4 Jul 2025; Jul III: 2025-07-14; Jul IV: 2025-07-25; Aug II: 2025-08-14; Aug IV: 2025-08-29; Sep III: 2025-09-16; Sep IV: 2025-09-23; Oct II: 2025-10-07; Oct IV: 2025-10-24; Nov III: 2025-11-19; Dec I: 2025-12-09; Dec II: 2025-12-16; Dec IV: 2025-12-29
|  |  |  | Score | [7 empty] | 0.67% | 0.67% | Jul I: 1.34%; Jul III: 0.67%; Jul IV: 0.67%; Aug II: 0.67%; Aug IV: 0.67%; Sep III: 0.67%; Sep IV: 0.67%; Oct II: 0.66%; Oct IV: 0.66%; Nov III: 1.32%; Dec I: 0.33%; Dec IV: 0.33%
9 | Closing URS Project 2025-Launcing untuk 2026 | TIM R&D | 2% | Plan | bar: Dec IV
Actual
|  | Score | 100%
Achievement
| Month | Target MTD | Achieved MTD | %MTD to timeline | Achieved YTD | %YTD to timeline | Target YTD | [6 empty] | Aug III: Target YTD; Aug IV: Achieved YTD; Sep I: %YTD to timeline
| JAN | 10% | 10% | 100% | 10% | 100% | 10% | [6 empty] | Aug III: 10%; Aug IV: 10%; Sep I: 100%
| FEB | 10% | 10% | 100% | 20% | 100% | 20% | [6 empty] | Aug III: 20%; Aug IV: 20%; Sep I: 100%
| MAR | 10% | 10% | 100% | 30% | 100% | 30% | [6 empty] | Aug III: 30%; Aug IV: 30%; Sep I: 100%
| APR | 5% | 0% | 0% | 30% | 85.71% | 35% | [6 empty] | Aug III: 35%; Aug IV: 30%; Sep I: 85.71%
| MAY | 5% | 10% | 200% | 40% | 100% | 40% | [6 empty] | Aug III: 40%; Aug IV: 40%; Sep I: 100%
| JUN | 4.34% | 4.34% | 100% | 44.34% | 100% | 44.34% | [6 empty] | Aug III: 44.34%; Aug IV: 44.34%; Sep I: 100%
| JUL | 9.36% | 6.02% | 64.32% | 50.36% | 93.78% | 53.7% | [6 empty] | Aug III: 53.7%; Aug IV: 50.36%; Sep I: 93.78%
| AUG | 8.02% | 8.02% | 100% | 58.38% | 94.59% | 61.72% | [6 empty] | Aug III: 61.72%; Aug IV: 58.38%; Sep I: 94.59%
| SEP | 13.32% | 6.32% | 47.45% | 64.7% | 86.22% | 75.04% | [6 empty] | Aug III: 75.04%; Aug IV: 64.7%; Sep I: 86.22%
| OCT | 10.07% | 2.98% | 29.59% | 67.68% | 79.52% | 85.11% | [6 empty] | Aug III: 85.11%; Aug IV: 67.68%
| NOV | 8.48% | 6.29% | 74.17% | 73.97% | 79.04% | 93.59% | [6 empty] | Aug III: 93.59%; Aug IV: 73.97%
| DEC | 6.41% | 17.36% | 270.8% | 91.33% | 91.33% | 100% | [6 empty] | Aug III: 100%; Aug IV: 91.33%
100%
Note on AH35: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 2x meeting 1. dengan pak Frendi PDR 3 generation 2. Explore RIM dengan CDT

## Timeline 2026
Time Line Pre-Development AI-KMS Project
No. | Activities | PIC | Score (%) | Plan / Actual | TimelIne (2026)
[5 empty] | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | May |  |  |  | June |  |  |  | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Feature exploration : - Data ingestion - Login mechanism - Synology data access | CDT , R&D | 5% | Plan | Jan 1: 0.4167%; Jan 2: 0.4167%; Jan 3: 0.4167%; Jan 4: 0.4167%; Feb 1: 0.4167%; Feb 2: 0.4167%; Feb 3: 0.4167%; Feb 4: 0.4167%; Mar 1: 0.4167%; Mar 2: 0.4167%; Mar 3: 0.4167%; Mar 4: 0.4167%
|  |  |  | Actual | Jan 1: 0.4167%; Jan 2: 0.4167%; Jan 3: 0.4167%; Jan 4: 0.4167%; Feb 1: 0.4167%; Feb 2: 0.4167%; Feb 3: 0.4167%; Feb 4: 0.4167%; Mar 1: 0.4167%; Mar 2: 0.4167%; Mar 3: 0.4167%; Mar 4: 0.4167%
2 | Data Pipeline Creation | CDT | 10% | Plan | bar: Feb 1 to Apr 2
|  |  |  | Actual | Feb 1: 1%; Feb 2: 1%; Feb 3: 1%; Feb 4: 0%; Mar 1: 0.25%; Mar 2: 0.25%; Mar 3: 0.25%; Mar 4: 0.25%
3 | Data Ingestion Create pipeline & validate pipeline for file format pdf non OCR, docx, xlsx, pptx | CDT | 10% | Plan | Mar 1: 0.4545%; Mar 2: 0.4545%; Mar 3: 0.4545%; Mar 4: 0.4545%; Apr 1: 0.4545%; Apr 2: 0.4545%; Apr 3: 0.4545%; Apr 4: 0.4545%; May 1: 0.4545%; May 2: 0.4545%; May 3: 0.4545%; May 4: 0.4545%; June 1: 0.4545%; June 2: 0.4545%; June 3: 0.4545%; June 4: 0.4545%; Jul 1: 0.4545%; Jul 2: 0.4545%; Jul 3: 0.4545%; Jul 4: 0.4545%; Aug 1: 0.4545%; Aug 2: 0.4545%
|  |  |  | Actual | Mar 1: 0.4545%; Mar 2: 0.4545%; Mar 3: 0.2%; Mar 4: 0.2%; Apr 1: 0%; Apr 2: 0%; Apr 3: 0%; Apr 4: 0%; May 1: 0%; May 2: 0%; May 3: 0%; May 4: 0%; June 1: 0%; June 2: 0%; June 3: 0%; June 4: 0%; Jul 1: 0%; Jul 2: 0%; Jul 3: 0%; Jul 4: 0%; Aug 1: 0%; Aug 2: 0%
3.1 | Data Ingestion Batch 1 : .docx , .pdf |  |  | Plan | Mar 1: 0.4545%; Mar 2: 0.4545%; Mar 3: 0.4545%; Mar 4: 0.4545%; Apr 1: 0.4545%; Apr 2: 0.4545%; Apr 3: 0.4545%; Apr 4: 0.4545%; May 1: 0.4545%; May 2: 0.4545%; May 3: 0.4545%; May 4: 0.4545%
|  |  |  | Actual | Mar 1: 0.4545%; Mar 2: 0.4545%; Mar 3: 0%; Mar 4: 0%
3.2 | Data Ingestion Batch 2 : .doc , .xlsx , .pptx |  |  | Plan | June 1: 0.4545%; June 2: 0.4545%; June 3: 0.4545%; June 4: 0.4545%; Jul 1: 0.4545%; Jul 2: 0.4545%; Jul 3: 0.4545%; Jul 4: 0.4545%; Aug 1: 0.4545%; Aug 2: 0.4545%
Actual
4 | Autentikasi | CDT | 5% | Plan | Feb 1: 1.25%; Feb 2: 1.25%; Feb 3: 1.25%; Feb 4: 1.25%
|  |  |  | Actual | Feb 1: 1.25%; Feb 2: 1.25%; Feb 3: 1.25%; Feb 4: 1%; Mar 1: 0.25%
5 | Basic Chat Feature & Governance | CDT | 5% | Plan | Feb 3: 0.8333%; Feb 4: 0.8333%; Mar 1: 0.8333%; Mar 2: 0.8333%; Mar 3: 0.8333%; Mar 4: 0.8333%
|  |  |  | Actual | Feb 3: 0.8333%; Feb 4: 0.8333%; Mar 1: 0.8333%; Mar 2: 0.8333%; Mar 3: 0.8333%; Mar 4: 0.8333%
6 | Knowledge Management | CDT | 5% | Plan | Mar 3: 0.5%; Mar 4: 0.5%; Apr 1: 0.5%; Apr 2: 0.5%; Apr 3: 0.5%; Apr 4: 0.5%; May 1: 0.5%; May 2: 0.5%; May 3: 0.5%; May 4: 0.5%
Actual | bar: Mar 3 to Mar 4
7 | Role & Permission | CDT | 5% | Plan | May 1: 0.625%; May 2: 0.625%; May 3: 0.625%; May 4: 0.625%; June 1: 0.625%; June 2: 0.625%; June 3: 0.625%; June 4: 0.625%
Actual
8 | Audit Trail & Log | CDT | 5% | Plan | June 1: 1.25%; June 2: 1.25%; June 3: 1.25%; June 4: 1.25%
Actual
9 | Dashboard Information | CDT | 5% | Plan | June 3: 1.25%; June 4: 1.25%; Jul 1: 1.25%; Jul 2: 1.25%
Actual
10 | Staging Deployment | CDT | 10% | Plan | Jul 1: 2.5%; Jul 2: 2.5%; Jul 3: 2.5%; Jul 4: 2.5%
Actual
11 | User Testing & Validation | R&D | 5% | Plan | Apr 1: 0.25%; Apr 2: 0.25%; Apr 3: 0.25%; Apr 4: 0.25%; May 1: 0.25%; May 2: 0.25%; May 3: 0.25%; May 4: 0.25%; June 1: 0.25%; June 2: 0.25%; June 3: 0.25%; June 4: 0.25%; Jul 1: 0.25%; Jul 2: 0.25%; Jul 3: 0.25%; Jul 4: 0.25%; Aug 1: 0.25%; Aug 2: 0.25%; Aug 3: 0.25%; Aug 4: 0.25%
Actual
12 | Improvement After Testing | CDT | 5% | Plan | May 3: 0.3571%; May 4: 0.3571%; June 1: 0.3571%; June 2: 0.3571%; June 3: 0.3571%; June 4: 0.3571%; Jul 1: 0.3571%; Jul 2: 0.3571%; Jul 3: 0.3571%; Jul 4: 0.3571%; Aug 1: 0.3571%; Aug 2: 0.3571%; Aug 3: 0.3571%; Aug 4: 0.3571%
Actual
13 | Production Deployment | CDT | 10% | Plan | June 1: 2.5%; June 2: 2.5%; Aug 4: 2.5%; Sep 1: 2.5%
Actual
14 | UAT | R&D | 10% | Plan | bar: June 3; Sep 1
Actual
15 | Go-Live | CDT , R&D | 5% | Plan | June 4: 2.5%; Sep 2: 2.5%
Actual
|  | Score | 100%
Achievement
| Month | Target MTD | Achieved MTD | %MTD to timeline | Jan 1: Target YTD; Jan 2: Achieved YTD; Jan 3: %YTD to timeline
| JAN | 1.667% | 1.667% | 100% | Jan 1: 1.667%; Jan 2: 1.667%; Jan 3: 100%
| FEB | 12.33% | 11.08% | 89.86% | Jan 1: 14%; Jan 2: 12.75%; Jan 3: 91.07%
| MAR | 11.82% | 7.559% | 63.96% | Jan 1: 25.82%; Jan 2: 20.31%; Jan 3: 78.66%
| APR | 6.818% | 0% | 0% | Jan 1: 32.64%; Jan 2: 20.31%; Jan 3: 62.23%
| MAY | 8.032% | 0% | 0% | Jan 1: 40.67%; Jan 2: 20.31%; Jan 3: 49.94%
| JUN | 26.75% | 0% | 0% | Jan 1: 67.42%; Jan 2: 20.31%; Jan 3: 30.13%
| JUL | 16.75% | 0% | 0% | Jan 1: 84.16%; Jan 2: 20.31%; Jan 3: 24.13%
| AUG | 5.838% | 0% | 0% | Jan 1: 90%; Jan 2: 20.31%; Jan 3: 22.57%
| SEP | 10% | 0% | 0% | Jan 1: 100%; Jan 2: 20.31%; Jan 3: 20.31%
| OCT | 0% | 0% | #DIV/0! | Jan 1: 100%; Jan 2: 20.31%; Jan 3: 20.31%
| NOV | 0% | 0% | #DIV/0! | Jan 1: 100%; Jan 2: 20.31%; Jan 3: 20.31%
| DEC | 0% | 0% | #DIV/0! | Jan 1: 100%; Jan 2: 20.31%; Jan 3: 20.31%
100%

## MoM 08May (hidden)
Scribe: IRI
No. | Issues | Action | Time line
Tanggal : 08 May 2025
1 | Apa storage flatform yang akan dijadikan sebagai tempat penyimpanan database ?
| perlu dilakukan explorasi kemungkinan penggunaan flatform yang akan digunakan : a. Synology b. Onedrive c. Azure | Expore untuk ketiga flatform tersebut. Perlu dikonfirmasi ke tim CDT terkait explore flatform tersebut | Next Meeting
Storage existing : ratusan GB Saat ini tidak bisa dicek size dari folder di Synology. akan di cek data di Harddisk backup
| Migrasi Data dari Synologi ke database ? Onedrive | Diperlukan resources, protokol , etc. perlu di diskusikan khusus

## MoM 16May (hidden)
Agenda hari ini : 1. Melanjutkan penyusunan framework project AI-KMS 2. Explore konsep KMS dipasaran " LUCY 2. finalisasi timeline 3. Pembahasan & pembagian template URS
Scribe: NMS
No. | Issues | Action | Time line
Tanggal : 16 May 2025
Idea dari Pak Risman: Contoh eksisting Kalbe Digital University. KMS bisa based di Sharepoint, dibuat database dokumen-dokumen di sharepoint. Setelah dokumen disentralkan baru diintegrasikan dengan AI Notes: -Penyimpanan data di sharepoint unlimited -Tidak ada issue security di Sharepoint -> jauh lebih advance daripada Synology, sudah certified HIPAA & CFR Title 21 part 11 (https://learn.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/offering-hipaa-hitech?view=o365-worldwide)
FYI Tim CDT - AI : Pak Rino dan Pak Fadly Tim CDT - Sharepoint: Bu Pingkan Tim CIT infrastucture: Pak Danny Natalies Pak Restu Kresnadi - Head CDM -> Terkait data security, data governance SCOPE CIT: Sharepoint Admin and Cyber Security CDM: Data Governance and Security CDT: KMS Application in Sharepoint and AI Features
| Timeline belum dapat disusun, TBC setelah meeting terkait pembuatan Sharepoint | Meeting bersama Pak Restu, Pak Danny, Bu Pingkan Agenda: pembuatan platform Sharepoint Proposed di tgl 23 May
| Pembuatan URS refer to Kalbe Digital Univ. + fitur AI | Kalbe Digital Univ.
Siapkan Dokumen knowledge umum seperti PerkaBPOM, Jurnal, dan sejenisnya sebagai sampel data untuk tim CDT AI Pak Fadly PIC NMS

## MoM 23 May (hidden)
Scribe: NMS
No. | Issues | Action | Time line
Tanggal : 23 May 2025
| Backup data Sharepoint dilakukan langsung oleh Microsoft pada database international (Data Center) milik Microsoft. Confirmed by tim CSV Kalbe Corp bersama tim Microsoft | FYI
| CDM Bu Agatha: Klasifikasi data develop dari CDM. Data R&D -> Sensitif need extra security Harus dipastikan apakah MS bisa/tidak mengakses data yang stored di data center MS | FYI
| CIT Pak Bambang: Sudah ada NDA dengan MS , perjanjian agar tidak ada kebocoran data. Tapi belum ada klausa spesifik perihal pihak MS tidak akan mengakses data user. | FYI
| CDT Bu Pingkan: Security matrix Sharepoint -> User role dan permission nya customizable | Buat mapping permission user role Synology untuk bu Pingkan PIC : NMS
| Audit trail only accessible oleh global administrator (Dipegang oleh CIT), owner site sharepoint tidak memiliki akses ke audit trail. Diperlukan approval request dari selain global admin untuk mengakses audit trial | FYI
| Terkait storage, tidak unlimited. Data storage Sharepoint saat ini punya Kalbecorp : 74% storage used dari 5TB Untuk Kalbepharma beda tenant, akan di cekkan oleh pak Bambang Jika melebihi kapasitas tersebut diperlukan pembelian extra storage. | Pengecekkan storage Kalbepharma PIC: Pak Bambang
| Option platform lain dari bu Agatha selain Sharepoint dg menggunakan Google sbg data warehouse, if interested dapat janjian untuk penyampaian materinya | Meeting lebih lanjut dengan tim bu Agatha. Waktu TBC , propose 28 May
| AI dapat diembed pada platform apapun | FYI
| --OPTION-- CDT Pak Fadli dan Bu Pingkan akan explore Synology. Jika tidak ada issue integrasi AI dengan Synology maka tidak diperlukan migrasi data dari Synology ke Sharepoint. Sharepoint dapat dijadikan portal akses user (Front End), bukan storage. | Penyampaian hasil exploration Synology pada next routine meeting W1 Jun 2025

## MoM 05 Jun (hidden)
Scribe: NMS
No. | Issues | Action | Time line | Progress : 26 Juni 2025
Tanggal : 05 Jun 2025
1 | Synology telah ditelusur dan ada API -nya , selanjutnya masih diexplore oleh tim CDT | Penelusuran API Synology -> Meeting dengan admin Synology tim Infrastucture PIC: Pak Fadli & Pak Bambang | W2 Jun 2025 | Masih diperlukan diskusi teknis dengan tim IT : Propose rabu, tgl 2 Juli 2025_siang. diupdate digroup. 1. System API -- cara Retrieve file limitasi. 2. dll
| Masukan Pak Fritz: lebih suitable menggunakan Synology sebagai data storaging karena Google Cloud ini functionnya kurang lebih mirip. dan Synology sudah validated. Namun perlu dilihat lagi apakah AI ini bisa mengakses data yang disimpan dalam Synology. | FYI
| Pak Risman: Diperlukan API Middleware yang lebih secure sebagai gateway komunikasi antar platform dan AI API Gateway ini sebagai tambahan layer dapat merecord audit dan log file yang diakses oleh AI Front end: Synology | FYI
| Diputuskan menggunakan cloud storage Drive Synology. | FYI
| IT Pharma - Cek kapabilitas server Synology terhadap API serta perlu didefine action yang dapat dilakukan melalui API tsb PIC: Pak Bambang | Penelusuran API Synology -> Meeting dengan admin Synology tim Infrastucture PIC: Pak Fadli & Pak Bambang | W2 Jun 2025
| R&D Perlu list down web-web public sbg sumber data (Web jurnal, kompendial) serta user access login nya | R&D Perlu list down web-web public sbg sumber data (Web jurnal, kompendial) serta user access login nya PIC: Pak Irvan | W2 Jun 2025 | dibutuh open source dulu untuk trial --> informasi akan disampaikan digroup
| Data dossier produk harus di define confidentialnya pada URS Dan menekankan bahwa pada sistem mengambil knowledge dari luar (Public source), namun tidak membawa knowledge internal ke luar environment jaringan perusahaan | FYI
| Rencana Maintenance setelah KMS Launching: R&D Maintain level support L3 (Upgrade fitur) dan L4 (Penambahan fitur) | FYI
| Alur development: Setelah pembuatan URS -> URS sebagai backlog dalam pembuatan planning resource team development system yang dibutuhkan (Intern / PKWT) -> pembentukan timeline development system -> Budgeting | FYI
26 Juni 2025
| Budgeting untuk AI-KMS - diharapkan dapat diestimasi dibulan Juli, agar dapat dimasukan dalam proses budgeting 2026. Estimasi dibutuhkan budget : Juli 2026 | Akan didiskusikan di tim CDT merujuk pada project yang sudah berjalan. DIestimasi : - komponen2 yang dibutuhkan untuk pengembangan AI. perhitungan based on Man Power. perlu di konfirmasi ke CIT - kebutuhan untuk pengembangan KMS. Dibutuhkan speks Hardware dari tim CIT. PIC : Pak Rhino , DD : next meeting (2 minggu kedepan- 11 Juli 2025)
| point2 yang dapat diimplementasikan dari hasil diskusi dengan tim Lucy : Pak Fadli : - semua fitur pada Lucy sudah terakomodasi dalam AI-KMS Kalbe. - dibutuhkan diskusi lebih lanjut. | Akan dibuatkan list pertanyaan terkait dengan fitur2 yang ada di Lucy (how to nya). PIC : Pak Fadli DD : --> selanjutnya akan dikomunikaasikan dengan tim Lucy. ---> recording meeting dengan tim lucy akan dishare di group. (Done) --> list pertanyaan : Rabu , 2 Juli 2025 : PIC : Pak Fadli (done) --> kemunikasi ke tim Lucy , 2 Juli 2025, PIC : IRI
| URS : mulai disusun tanggal 4 Juni 2025 (tim R&D dan tim CDT) | URS disharing di meeting besar
Pak Noel --> akan digantikan dengan bu Vika per Juli 2025

## MoM 02 Jul (hidden)
Scribe: NMS
No. | Issues | Action | Time line
Tanggal : 02 Jul 2025
| Meeting dilanjutkan intimate antara CDT dan CIT, akan disampaikan hasilnya di grup WA |  |  | Update 14 Jul : Sudah dilakukan diskusi by chat dan masih terdapat restriction access (blocked) pada Synology. Masih diexplore lebih dalam dengan koordinasi bersama Bu Santi CIT

## MoM 14 Jul (hidden)
Scribe: NMS
No. | Issues | Action | Time line
Tanggal : 02 Jul 2025
| Meeting dilanjutkan intimate antara CDT dan CIT, akan disampaikan hasilnya di grup WA |  |  | Update 14 Jul : Sudah dilakukan diskusi by chat dan masih terdapat restriction access (blocked) pada Synology. Masih diexplore lebih dalam dengan koordinasi bersama Bu Santi CIT
Tanggal : 14 Jul 2025
| Audit third party untuk compliance regulasi -> Tambahan budget project | FYI
| Conversation with AI, boleh dibantu list potensi use case atau pertanyaan2 yg memungkinkan ditanyakan ke AI PIC: MHZ | Conversation with AI, boleh dibantu list potensi use case atau pertanyaan2 yg memungkinkan ditanyakan ke AI PIC: MHZ
| Explore possibility untuk mengakses public sites dengan credentials. PIC: Bu Pingkan | Explore possibility untuk mengakses public sites dengan credentials. PIC: Bu Pingkan
belum didapat jadwal diskusi dengan Pak Risman. FYI terdapat project serupa di Corp. Manufacturing terkait compliance ini bisa dengan audit dari institusi third party (intl), akan di explore lebih detail dengan tim project tsb
Next meeting -> 25 Jul 2025 pk. 13.00 - 16.00

## MoM 04 Aug (hidden)
Scribe: NMS
No. | Issues | Action | Time line | Update 14 AUG 2025
Tanggal : 04 Aug 2025
| Penjajakan Chatbot melayani Permintaan dokumen. Diharapkan dokumen diberikan dengan link access view only dengan pembatasan waktu, bisa mendownload, tidak bisa edit Pemberian dokumen ke user dengan persetujuan dari Quality R&D Untuk pemberian link dengan pembatasan akses -> diluar scope AI Chatbot, menggunakan aplikasi lain sebagai document viewer disini Chatbot sebagai jembatan dari document viewer ke user | Diperlukan usulan flow proses permintaan dokumen - approval Quality - pemberian dokumen PIC: Pak Irvan Explore further hak dan pembatasan akses antara document viewer dengan synology. PIC: Bu Pingkan |  | 1. On progress review flow, setelah ok akan di floorkan di Grup KMS 2. On progress exploration dari CDT dengan koordinasi bersama tim Software. TBC diskusi bersama tim software
| Flow proses pembuatan dossier produk dari dokumen-dokumen yang ada di synology | Memberikan contoh template dossier ke tim CDT PIC: Nadya |  | Template belum didapatkan dari RA, akan diupdate kembali ke tim. Perlu disiapkan contoh dokumen raw data + report, dossier dan sumber data nya --> Bisa ke contoh produk yang sudah delisting PIC R&D
| Access link eksternal (dengan credentials) ke AI akan diupdate oleh pak Rino | Update possibility integrasi / accessible link eksternal dengan AI Chatbot / system PIC: Pak Rino |  | To be updated next meeting
| Source Management: Consider menyimpan jawaban Chatbot Jika ya -> diperlukan wadah penyimpanan data | Menggali kebutuhan server / wadah penyimpanan data yang dibutuhkan terkait source management PIC: Bu Pingkan |  | To be updated next meeting
Jika seluruh source knowledge ada di 1 source (misal di Synology): (+) Memudahkan pengambilan data oleh AI (+) Build system less complex (+) waktu generate jawaban lebih singkat (-) butuh storage yang cukup besar (-) banyak data eksternal jika ada update harus dipindah ke SYnology, informasi tidak update real time
| Masukan agar hasil crawling dari AI dapat menjadi bagian knowledge dan bisa di simpan dalam source management | Assess further terkait ini PIC: Bu Pingkan |  | To be updated next meeting
Penyimpanan data history chat selama 90 hari
Next meeting 14 AUG 2025: lanjut kebutuhan URS Login (Authentication), Audit trail

## MoM 23 Sep (hidden)
Scribe: NMS Participant: Pak Rino, Pak Vito, Pak Kevin, Bu Pingkan, Pak Frendi, CYN, SWK, IRI
No. | Issues | Action | PIC | Time line
Tanggal : 23 Sep 2025
| Source Management | Masukan agar menampilkan Source management - integrasi Synology sebagai database di awal flow. | CDT
|  | Bab Introduction : tambahkan informasi sumber data yang menjadi "otak" dari AI | IRI
Locumsa
| Document Extraction | POC kemampuan AI mentranslate tulisan tangan Berapa % Confidence level AI untuk akurasi pembacaannya | CDT
|  | POC kemampuan AI membaca dokumen dengan watermark | CDT
|  | Menambahkan document extraction flow | CDT
| Dossier Generation | Standar Dossier menggunakan CTD ICH | fyi
|  | Possibility paten project KMS - AI untuk dossier creation | fyi
KMS Flow Activity -> Add literature study
|  | Clarify source data internal - Regulasi terkini : merupakan regulasi resmi (BPOM, international) yang dimasukkan ke dalam Synology | fyi
|  | Contoh variasi format sediaan 5 site Batch Record dan PPI kirim ke CDT | NMS
|  | PDR -> format tambahkan link ke dokumen terkait yang diambil datanya | NMS
Next meeting: 20/21 OCT 2025 Add pak Risman & Bu Seim

## MoM 24OCT (hidden)
Scribe: NMS Participant:
No. | Issues | Action | PIC | Time line
Tanggal : 24 OCT 2025
| KALBE GPT | https://kalbecorp.sharepoint.com/sites/corpdigitaltechnology/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fcorpdigitaltechnology%2FShared%20Documents%2F2026%2FAgentic%20AI%20Standardization&p=true&ga=1
| FYI | AI hanya dapat mengelola data berupa vector, bukan dari PDF, word, maupun format file lain. Dari vector ini di proses oleh AI hingga presentable to user Gambarannya: File document -> Data extraction as vector -> AI membaca vector -> Processing knowledge dari vector -> transform vector menjadi human readable format Untuk KMS ini akan dibuat vector Database khusus untuk memungkinakann kontrol user management terhadap dokumen / file yang diakses oleh AI.
| Handwritten documents | FYI DeepSeek OCR : https://arxiv.org/html/2510.18234v1 Claimed to outperform OpenAI Needs jika utilisasi DeepSeek : Sewa GPU
|  | OCR masih butuh POC lebih lanjut, akan di trial menggunakan DeepSeek | CDT
| Possible Overlap Initiatives | Dossier Creation = RIM (Reg Information System atau similar to amplexor) https://kalbe-rim-staging.digital-lab.ai/ Document generation = initiative generation PDR 1, AI Asissted Development by Design
| Document creation | Document creation -> Require min 2 AI Contoh dari pak Risman, menggunakan TikZ, Latex, Overleaf, Claude Libatkan Pak Rino dan Pak Adi CDT untuk diskusi terkait document creation
| KMS Project | Framework untuk ChatBot sudah ok TBC untuk modul dossier generation , butuh confirm framework dari project RIM
https://www.nature.com/articles/s41586-023-06792-0
https://arxiv.org/pdf/2504.08066
https://arxiv.org/pdf/2408.06292
https://sakana.ai/ai-scientist/

## MoM 19Nov (hidden)
Scribe: NMS Participant:
No. | Issues | Action | PIC | Time line
Tanggal : 19 NOV 2025 EXPLORE RIM
RIM -> Bussinesss process RA saja, mengambil dok yg sudah effective dari synology. Tidak ada aktivitas creating document di dalamnya
KMS: 1. Knowledge - Chatbot 2. Generate PDR 1 Suggestion dari CDT kedua hal ini dijadikan 2 project
Next meet: agendakan tim PMO untuk sharing terkait pembuatan PDR 1
URS yang jalan saat ini dan timeline nya untuk Chatbot only
Usulan pak Risman agar Chatbot KMS ini diintegrasikan dengan KalbeGPT
https://www.nature.com/articles/s41586-023-06792-0
https://arxiv.org/pdf/2504.08066
https://arxiv.org/pdf/2408.06292
https://sakana.ai/ai-scientist/

## MoM 09 DEC (hidden)
Scribe: NMS Participant:
No. | Issues | Action | PIC | Time line
Tanggal : 09 Dec 2025 Update Progress URS, FS, DS
| Hasil OCR : pembacaan OCR terdapat kesalahan baca dari aspek tulisan tangan yg kurang jelas, ketutup watermark, printout yg tipis | Provide sample dokumen dengan variasi opacity watermark dan warna | NMS
Tinta printer sebaiknya yg jelas agar improve pembacaan OCR
| Challenge pada integrasi Synology, tidak ada dokumentasi API terkait pembatasan akses file | Explore ke CIT - Pak Andre Wirawan | Tim CDT
| Flow suggest new source data tetap diadakan beserta flow approval suggestion oleh R&D Admin (Quality R&D) | NA | NA | NA
Develop KMS bareng sm Kalbe GPT ? Kalo iya, nanti CSV nya sm Corp QA atau gmn ?
| Target End Dec 2025 Finalisasi URS, FS, DS 2026 mulai dibuat timeline dan start develop | NA | NA | NA
| Trial perhitungan yang dilakukan oleh AI | Provide contoh dokumen dengan perhitungan dan expected output data yang dikeluarkan Misal perhitungan UDT, analytical dll, valpro | NMS
|  | Mengirimkan Final Draft URS FS DS ke R&D | Bu Pingkan | 2025-12-15
|  | Kirim untuk review ke user | NMS | 2025-12-15
|  | Classroom hasil review URS FS DS | NMS | 2025-12-16 | CDT: 15-16, 9-10.30 IRI: available Pagi siang, 17 jg ok CYN: available sblm lunch Frendi: ok sblm lunch
https://www.nature.com/articles/s41586-023-06792-0
https://arxiv.org/pdf/2504.08066
https://arxiv.org/pdf/2408.06292
https://sakana.ai/ai-scientist/

## MoM 29 DEC (hidden)
Scribe: NMS Participant:
No. | Issues | Action | PIC | Time line
Tanggal : 29 Dec 2025 Update Progress Finalized URS, FS, DS dengan bu Seim dan Pak Risman
Dipastikan confidential policy terutama untuk getting knowledge berdasarkan prompt yang bersumber dari data internal agar tidak dibawa ke luar
| Speedup go live dari Q4 ke Q3 | Target activity yang potential bisa dispeedup Q1 : Speedup penyerahan data internal dari R&D ke CDT Q3 : Quality & Internal testing
OCR Data verification oleh human - terutama handwritten document - dibuatkan skala prioritas dengan pareto jenis data/dokumen yang impactful
| Detail budgeting | Pembuatan proposal detail budgeting baik dari sisi personal expense, AI utilization, infrastructure
Logic prioritas reference decision making cth: Referensi kompendial prioritas menggunakan FI
| Milestone Project Misal tiap 3 bulan rilis modul yang bisa dilaunch Bisa collect feedback lebih cepat | CDT: Staging proses sudah bisa dilakukan pada Q2 paralel dengan validasi data
https://www.nature.com/articles/s41586-023-06792-0
https://arxiv.org/pdf/2504.08066
https://arxiv.org/pdf/2408.06292
https://sakana.ai/ai-scientist/

## MoM 23JAN26
Scribe: NMS Participant:
No. | Issues | Action | PIC | Time line
2026-01-23
Doc OCR di exclude dulu dalam scope data ingestion Prioritize file dengan format .docx, .pdf, .xlsx, .pptx.
https://www.nature.com/articles/s41586-023-06792-0
https://arxiv.org/pdf/2504.08066
https://arxiv.org/pdf/2408.06292
https://sakana.ai/ai-scientist/

## Tim Project (hidden)
Tim Project : |  | Kehadiran
|  | 2025-05-08 | 2025-05-16 | 2025-05-28 | 2025-06-05 | 2025-06-13 | 2025-06-26 | Total | total pertemuan | %
Advisor | Seimtiarti
| Yosep C.N | v | v |  | x |  |  | 2 | 3 | 66.67%
| Risman | x | v |  | v |  |  | 2 | 3 | 66.67%
Project Leader | irvan r | v | v |  | v |  |  | 3 | 3 | 100%
Project Member :
R&D | Noel Bentara | x | x |  | v |  |  | 1 | 3 | 33.33%
| Nadya Amelia Susilo | v | v |  | v |  |  | 3 | 3 | 100%
| M. Rahmatullah Z. | x | x |  | x |  |  | 0 | 3 | 0%
| Kalonika | x | v |  | x |  |  | 1 | 3 | 33.33%
CDT | Gregorino Aljosan | v | v |  | v |  |  | 3 | 3 | 100%
| Fadly Aulawi | v | v |  | v |  |  | 3 | 3 | 100%
CIT | Pak Bambang | 0 | v |  | v |  |  | 2 | 2 | 100%
| bu Agatha | 0 | v |  | v |  |  | 2 | 2 | 100%
IT Pharma | 1. Anton Erwandi | x | v |  | x |  |  | 1 | 2 | 50%