## AI Literacy Timeline 2026
Task Subject | Plan Start | Plan End | Actual Start | Actual End
Ideation & Direction Setting | 2026-02-08 | 2026-02-28 | 2026-02-08 | 2026-02-28
Module Planning | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 2026-03-01 | 2026-03-31
Design | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2026-04-01
Module AI Use Case 1 | 2026-04-08 | 2026-04-30 | 2026-04-08
Module AI Use Case 2 | 2026-05-01 | 2026-05-21
Module AI Use Case 3 | 2026-05-15 | 2026-06-07
Module AI Use Case 4 | 2026-06-01 | 2026-06-21
Module AI Use Case 5 | 2026-06-15 | 2026-07-07
Module AI Use Case 6 | 2026-07-01 | 2026-07-21
Module AI Use Case 7 | 2026-07-15 | 2026-08-07
Module AI Use Case 8 | 2026-08-01 | 2026-08-21
Module AI Use Case 9 | 2026-08-15 | 2026-09-07
Module AI Use Case 10 | 2026-09-15 | 2026-10-07
Module AI Use Case 11 | 2026-10-15 | 2026-11-07
Module AI Use Case 12 | 2026-11-22 | 2026-12-14