## ELN Timeline
Task Subject | Plan Start | Plan End | Actual Start | Actual End
Feedback Gathering Module 1-5 | 2026-01-01 | 2026-03-14 | 2026-01-01 | 2026-03-14
Development Module 4-5 | 2026-01-01 | 2026-03-14 | 2026-01-01 | 2026-03-14
Database Reagent, Sample, Working Standard | 2026-03-15 | 2026-04-14 | 2026-03-15 | 2026-04-14
Multiple Operator edit Procedure | 2026-03-15 | 2026-03-31 | 2026-03-15 | 2026-03-31
ERP Integration | 2026-04-15 | 2026-05-31 | 2026-04-15 | 2026-05-31
Infrastructure for Roll out | 2026-04-08 | 2026-05-31 | 2026-04-08 | 2026-05-31
UAT Protocol Drafting | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 2026-01-01 | 2026-05-31
UAT Protocol Approval | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 2026-06-01 | 2026-06-07
UAT Testing | 2026-06-01 | 2026-06-14 | 2026-06-01 | 2026-06-14
UAT Report | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 2026-06-15 | 2026-06-21
Bug Fixing | 2026-06-15 | 2026-07-07 | 2026-06-15 | 2026-07-07
Roll out | 2026-07-01 | 2026-07-21 | 2026-07-01 | 2026-07-21
User Requirement Gathering Phase 2 | 2026-06-15 | 2026-08-07 | 2026-06-15 | 2026-08-07
URS Drafting Phase 2 | 2026-08-08 | 2026-09-14 | 2026-08-08 | 2026-09-14
URS Approval Phase 2 | 2026-09-15 | 2026-09-30 | 2026-09-15 | 2026-09-30
Phase 2 Development (advanced data analysis) | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 2026-10-01 | 2026-12-31
User Manual Drafting | 2026-03-01 | 2026-04-14 | 2026-03-01 | 2026-04-14
User Manual Approval | 2026-05-01 | 2026-05-07 | 2026-05-01 | 2026-05-07
User Requirements Specification Drafting | 2026-03-01 | 2026-05-14 | 2026-03-01 | 2026-05-14
User Requirements Specification Approval | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 2026-06-01 | 2026-06-07
Functional Specification Document Drafting | 2026-03-01 | 2026-05-14 | 2026-03-01 | 2026-05-14
Functional Specification Document Approval | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 2026-06-01 | 2026-06-07
Software Detailed Design Specification Drafting | 2026-03-01 | 2026-05-14 | 2026-03-01 | 2026-05-14
Software Detailed Design Specification Approval | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 2026-06-01 | 2026-06-07
Installation Qualification Drafting | 2026-03-01 | 2026-05-14 | 2026-03-01 | 2026-05-14
Installation Qualification Approval | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 2026-06-01 | 2026-06-07
System Release Note Drafting | 2026-06-01 | 2026-06-14 | 2026-06-01 | 2026-06-14
System Release Note Approval | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 2026-06-15 | 2026-06-21