## Data
Subject | Actual Start Date | Actual End Date | Plan Start Date | Plan End Date
Fixing Phase After PQ |  |  | 2026-03-16 | 2026-04-30
Re OQ Record Staging | 2025-12-18 | 2026-01-27 15:14 | 2025-12-15 | 2026-01-30
OQ Record Staging | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-01 | 2025-12-31
Fixing Phase After OQ | 2025-12-09 | 2026-01-28 13:31 | 2025-12-08 | 2026-01-30
Re PQ Production System |  |  | 2026-03-16 | 2026-04-30
IQ Record Report Staging | 2025-10-13 | 2025-11-28 | 2025-10-13 | 2025-11-28
OQ Protocol Staging | 2025-12-01 | 2025-12-18 | 2025-11-03 | 2025-12-19
PQ Record Production |  |  | 2026-02-23 | 2026-03-31
IQ Record Production | 2026-01-28 | 2026-01-30 10:45 | 2026-01-05 | 2026-01-30
System Testing Overview | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 2025-10-01 | 2025-10-10
IQ Report Production | 2026-02-20 | 2026-02-26 09:52 | 2026-01-12 | 2026-02-27
Penetration Test | 2026-03-12 | 2026-03-31 10:21 | 2025-12-22 | 2026-03-31
Deployment to Production System | 2026-01-05 | 2026-01-28 15:48 | 2025-12-29 | 2026-01-30
IQ Protocol Staging & Production | 2025-10-03 | 2025-10-17 | 2025-10-01 | 2025-10-17 22:00
Dry Run Test | 2026-02-26 | 2026-03-31 10:23 | 2026-02-02 | 2026-03-13
Go Live Preparation |  |  | 2026-04-01 | 2026-05-04
IQ Protocol Production | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 2025-10-13 | 2025-11-28
PQ Protocol Production | 2025-12-01 | 2025-12-23 10:11 | 2025-11-17 | 2025-12-31
OQ Report Staging | 2025-12-15 | 2026-01-30 | 2025-12-15 | 2026-01-30