## Timeline
Task Subject | Plan Start | Plan End | Actual Start | Actual End
Able to revert synchronize | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-01-01 | 2026-01-31
Critical Value in Report | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-01-01 | 2026-01-31
Double klik or one button trigger view report and open dicom viewer | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-01-01 | 2026-01-31
Adjust Column order and visibility | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-01-01 | 2026-01-31
Able to synchronise CR and DX modality (make sure show up in modality worklist) | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-01-01 | 2026-01-31
For CR study, able to assign DX ward. works for DX study too, able to assign CR ward | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-01-01 | 2026-01-31
Redesign DICOM Asset in DCM4CHEE | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-01-01 | 2026-01-31
Report finder | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-01-01 | 2026-01-31
Single tap study to select Study | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-01-01 | 2026-01-31
Double tap study to open with OHIF | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-01-01 | 2026-01-31
[DICOM Viewer] Tools "CTR" untuk garis vertikal bisa diadjust, ga harus tegak lurus ngikutin garis yang panjang | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-01-01 | 2026-01-31
[Toolkit - Ward Management] Memasukkan value "ruangan tempat melakukan pencitraan" ke server | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-01-01 | 2026-01-31
Able to read Unscheduled Study to All Doctor | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 2026-02-01 | 2026-02-28
Logic for read unscheduled study (dashboard, performance, sync, etc) | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 2026-02-01 | 2026-02-28
RIS and PACS Fully Functional Mobility (Report) | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 2026-02-01 | 2026-02-28
Change Process Status Icon: Tutorial | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 2026-02-01 | 2026-02-28
Extract Dose Value from DICOM (if data exist) to RIS + DICOM Tag Management | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 2026-02-01 | 2026-02-28
[QR] QR code buat liat report (export) | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 2026-02-01 | 2026-02-28
Download Dose as Excel | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 2026-02-01 | 2026-02-28
Resolve distorted OHIF images / Migrate to OHIF version 3.11.0 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 2026-02-01 | 2026-02-28
Extend DICOM menu : DICOM Send (send DICOM to other DICOM server) + CD Publisher | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 2026-02-01 | 2026-02-28
Change Process Filter Function Mechanism | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 2026-03-01 | 2026-03-31
Tombol Hide untuk menampilkan dan menyembunyikan tools DICOM Viewer & Hide mode "Segmentation" on DICOM Viewer | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 2026-03-01 | 2026-03-31
Upon Read verified, CITO value will be inactive/false | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 2026-03-01 | 2026-03-31
Untuk tampilan informasi pasien di DICOM Viewer harus diletakin di 1 tempat untuk kebutuhan melihat secara jelas | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 2026-03-01 | 2026-03-31
[Report] Remove 2 other fields, only keep findings field | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 2026-03-01 | 2026-03-31
OHIF adjust font size | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 2026-03-01 | 2026-03-31
Extend DICOM menu : Download DICOM with DICOM Viewer | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 2026-03-01 | 2026-03-31
Readjust Setup Share Template | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 2026-03-01 | 2026-03-31
Able to change CITO value after DICOM received | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-01 | 2026-04-30
Ubah metadata DICOM di RIS (Patient Name, MRN, Modality) | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-01 | 2026-04-30
[Report] Auto-complete findings using specific terms | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-01 | 2026-04-30
License | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-01 | 2026-04-30
Extend DICOM menu : CD Burner | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-01 | 2026-04-30
Stock Opname and Stock Management | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-01 | 2026-05-31
Redesign OHIF (Layout + Warna) | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-05-01 | 2026-05-31
Simplify Header and Study List | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-05-01 | 2026-05-31
History Study | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-05-01 | 2026-05-31
Able to change Radiografer in RIS after DICOM received | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-05-01 | 2026-05-31
Refresh Feature | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-05-01 | 2026-05-31
Simplify button above study list using more button (+ drawer) | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-05-01 | 2026-05-31
Extend DICOM menu : DICOM Print (Film Print) | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-05-01 | 2026-05-31
End-to-end Testing (with EMP) | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30