## Timeline 2026
Task Subject | Plan Start | Plan End | Actual Start | Actual End
Feature exploration : - Data ingestion - Login mechanism - Synology data access | 2025-01-01 | 2025-03-22 | 2025-01-01 | 2025-03-22
Staging Deployment | 2025-07-01 | 2025-07-22
User Testing & Validation | 2025-04-01 | 2025-08-22
Improvement After Testing | 2025-05-15 | 2025-08-22
Production Deployment | 2025-05-01 | 2025-09-01
UAT | 2025-05-15 | 2025-09-01
Go-Live | 2025-05-22 | 2025-09-08
Data Pipeline Creation | 2025-02-01 | 2025-04-08 | 2025-02-01 | 2025-03-22
Data Ingestion Create pipeline & validate pipeline for file format pdf non OCR, docx, xlsx, pptx | 2025-03-01 | 2025-08-08 | 2025-03-01 | 2025-08-08
Data Ingestion Batch 1 : .docx , .pdf | 2025-03-01 | 2025-05-22 | 2025-03-01 | 2025-03-08
Data Ingestion Batch 2 : .doc , .xlsx , .pptx | 2025-05-01 | 2025-08-08
Autentikasi | 2025-02-01 | 2025-02-22 | 2025-02-01 | 2025-03-01
Basic Chat Feature & Governance | 2025-02-15 | 2025-03-22 | 2025-02-15 | 2025-03-22
Knowledge Management | 2025-03-15 | 2025-05-22
Role & Permission | 2025-05-01 | 2025-05-22
Audit Trail & Log | 2025-05-01 | 2025-05-22
Dashboard Information | 2025-05-15 | 2025-07-08