## Timeline
Task Subject | Plan Start | Plan End | Actual Start | Actual End
Functional Spec Document | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 2026-01-01 | 2026-01-28
Development Phase | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 2026-01-01 | 2026-02-28
Design Spec Document | 2026-02-01 | 2026-02-21 | 2026-02-01 | 2026-04-07
Data Import to Kalbe RIM | 2026-02-08 | 2026-02-28 | 2026-02-08 | 2026-03-14
RA-Document Detail Promote Demote ActionList
Filter Dashboard based on Company Access | 2026-03-01 | 2026-03-07 | 2026-03-01 | 2026-03-07
Authorization Check for Reject Dossier/Document InfoCenter | 2026-03-01 | 2026-03-07 | 2026-03-01 | 2026-03-07
Dashboard Filter Data Based on Primary Company Access | 2026-03-01 | 2026-03-07 | 2026-03-01 | 2026-03-07
Checkout/Cancel Flow | 2026-03-01 | 2026-03-07 | 2026-03-01 | 2026-03-07
Flow Drag n Drop File from Local to VDM | 2026-03-08 | 2026-03-14 | 2026-03-08 | 2026-03-14
Promote Dossier (PhBR) - Popup Improvement | 2026-03-08 | 2026-03-14 | 2026-03-08 | 2026-03-14
Create submission dossier message error UI bug | 2026-03-08 | 2026-03-14 | 2026-03-08 | 2026-03-14
Optimize data table | 2026-03-08 | 2026-03-14 | 2026-03-08 | 2026-03-14
Update Structure VDM for Dossier & SubDossier | 2026-03-08 | 2026-03-14 | 2026-03-08 | 2026-03-14
Validation Promote for Dossier & SubDossier VDM | 2026-03-08 | 2026-03-14 | 2026-03-08 | 2026-03-14
InfoCenter Debugging | 2026-03-15 | 2026-03-21 | 2026-03-15 | 2026-03-21
Info Center Features | 2026-03-15 | 2026-03-21 | 2026-03-15 | 2026-03-21
Dossier Features | 2026-03-15 | 2026-03-21 | 2026-03-15 | 2026-03-21
Sub-Dossier Features | 2026-03-15 | 2026-03-21 | 2026-03-15 | 2026-03-21
VDM Features | 2026-03-15 | 2026-03-21 | 2026-03-15 | 2026-03-21
Explorer Features | 2026-03-22 | 2026-03-28 | 2026-03-22 | 2026-03-28
Update Checklist for InfoCenter | 2026-03-22 | 2026-03-28 | 2026-03-22 | 2026-03-28
Optimize info center page | 2026-03-22 | 2026-03-28 | 2026-03-22 | 2026-03-28
Internal Test | 2026-03-15 | 2026-03-28 | 2026-03-15 | 2026-03-28
Finalize Draft OQ Protocol | 2026-03-01 | 2026-03-14 | 2026-03-01 | 2026-03-14
Draft User Manual Kalbe RIM | 2026-03-08 | 2026-03-28 | 2026-03-08 | 2026-03-28
System Testing Overview | 2026-02-01 | 2026-02-21 | 2026-02-01 | 2026-03-28
IQ Protocol - Staging | 2026-02-22 | 2026-03-14 | 2026-02-22 | 2026-04-14
IQ Record Report - Staging | 2026-03-01 | 2026-03-21 | 2026-03-01 | 2026-03-21
OQ Protocol - Staging | 2026-03-08 | 2026-04-07 | 2026-03-08 | 2026-04-07
OQ Record - Staging | 2026-04-01 | 2026-04-21 | 2026-04-01 | 2026-04-21
Fixing Phase After OQ | 2026-04-08 | 2026-04-21 | 2026-04-08 | 2026-04-21
Re-OQ Record - Staging | 2026-04-15 | 2026-04-28 | 2026-04-15 | 2026-04-28
OQ Report - Staging | 2026-04-15 | 2026-04-28 | 2026-04-15 | 2026-04-28
Deploy to Production Env | 2026-04-15 | 2026-04-28 | 2026-04-15 | 2026-04-28
IQ Protocol - Production | 2026-03-15 | 2026-03-28 | 2026-03-15 | 2026-03-28
IQ Record Report - Production | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-04-29
PQ Protocol - Production | 2026-05-15 | 2026-06-14
PQ Record - Production | 2026-05-22 | 2026-06-21
Fixing Phase After PQ | 2026-06-08 | 2026-06-21
Re-PQ Record - Production
Go-Live Preparation (RTM, RN, etc) | 2026-06-22 | 2026-07-21
Training User | 2026-06-22 | 2026-07-21