## Timeline
Task Subject | Plan Start | Plan End | Actual Start | Actual End
Project Kickoff | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31
State-of-the-Art Review | 2026-01-01 | 2026-01-15 | 2026-01-01 | 2026-01-31
Architecture Benchmark | 2026-01-16 | 2026-01-31 | 2026-01-01 | 2026-01-31
Proof-of-Concept | 2026-02-01 | 2026-02-15 | 2026-02-01 | 2026-02-28
Simulation Build | 2026-02-16 | 2026-03-15 | 2026-02-01 | 2026-03-31
Hardware Integration | 2026-03-16 | 2026-04-30 | 2026-03-01 | 2026-04-30
AI Integration | 2026-05-01 | 2026-06-30
Testing and Validation | 2026-07-01 | 2026-08-31
Pilot Deployment | 2026-09-01 | 2026-09-30
Module Hardening | 2026-10-01 | 2026-10-31
Standard Update | 2026-11-01 | 2026-11-30
TRL Analysis | 2026-12-01 | 2026-12-31