## Timeline
Task Subject | Plan Start | Plan End | Actual Start | Actual End
Project Kickoff | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-31
State-of-the-Art Review | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2025-01-01 | 2025-01-31
Benchmark Study | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 2025-02-01 | 2025-02-28
Proof-of-Concept | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 2025-03-01 | 2025-03-31
Platform Baseline Development | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 2025-04-01 | 2025-06-30
Connector Development | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 2025-07-01 | 2025-09-30
Workflow Integration | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2025-10-01 | 2025-12-31
Testing and Validation | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 2026-01-01 | 2026-02-28
Internal Handover | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 2026-03-01 | 2026-03-31
Template Library Development | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 2026-04-01
Performance Hardening | 2026-07-01 | 2026-08-31
Multi-Use-Case Rollout | 2026-09-01 | 2026-10-31
Governance Update | 2026-11-01 | 2026-11-30
TRL Analysis | 2026-12-01 | 2026-12-31