## Timeline
Task Subject | Plan Start | Plan End | Actual Start | Actual End
Project Kickoff | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-30
State-of-the-Art Review | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 2025-04-01 | 2025-04-30
Site Benchmark (Pilot) | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31
Proof-of-Concept | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 2025-06-01 | 2025-06-30
Guideline Drafting | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-01 | 2025-07-31
Edge Hub Development | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 2025-08-01 | 2025-09-30
Foundry Development | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 2025-10-01 | 2025-11-30
Auto-Discovery Features | 2025-12-01 | 2026-01-31 | 2025-12-01 | 2026-01-31
Tooling Deployment (Phase 1) | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 2026-02-01 | 2026-02-28
Tooling Integration | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 2026-03-01 | 2026-03-31
Pilot Data Acquisition (Phase 1) | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-01
Monitoring and Review (Phase 1) | 2026-05-01 | 2026-05-31
Scaling Gap Analysis | 2026-06-01 | 2026-06-30
Pilot Data Acquisition (Phase 2) | 2026-07-01 | 2026-07-31
Multi-Site Benchmark | 2026-08-01 | 2026-08-31
Monitoring and Review (Phase 2) | 2026-09-01 | 2026-09-30
Rollout Hardening | 2026-10-01 | 2026-10-31
Rollout Documentation | 2026-11-01 | 2026-11-30
Stakeholder Engagement | 2026-11-01 | 2026-11-30
TRL Analysis | 2026-12-01 | 2026-12-31