## Timeline
Task Subject | Plan Start | Plan End | Actual Start | Actual End
Project Kickoff | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31
Invention Benchmark | 2026-01-01 | 2026-01-15 | 2026-01-01 | 2026-01-31
Prior-Art Review | 2026-01-16 | 2026-02-15 | 2026-01-01 | 2026-02-28
Patentability Screening | 2026-02-16 | 2026-02-28 | 2026-02-01 | 2026-02-28
Disclosure Drafting | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 2026-03-01 | 2026-03-31
Claim Drafting | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-01
Filing Preparation | 2026-05-01 | 2026-05-31
Filing Follow-Up | 2026-06-01 | 2026-07-31
Portfolio Gap Analysis | 2026-08-01 | 2026-08-31
Commercial Mapping | 2026-09-01 | 2026-10-31
Portfolio Review | 2026-11-01 | 2026-11-30
TRL Analysis | 2026-12-01 | 2026-12-31