## Timeline
Task Subject | Plan Start | Plan End | Actual Start | Actual End
MPS (Summary, Dashboard, FG DOI, Prod Sched, etc.) | 2025-12-01 | 2025-12-07 | 2025-12-01 | 2025-12-07
B7 Capacity Item Data Manager | 2025-12-01 | 2025-12-07 | 2025-12-01 | 2025-12-07
MPS Production Plan vs. Capacity | 2025-12-01 | 2025-12-14 | 2025-12-01 | 2025-12-14
MPS Production Schedule Data | 2025-12-08 | 2025-12-14 | 2025-12-08 | 2025-12-14
B7 Capacity Item Data Manager | 2025-12-08 | 2025-12-14 | 2025-12-08 | 2025-12-14
Audit Log | 2025-12-08 | 2025-12-14 | 2025-12-08 | 2025-12-14
Audit Trail | 2025-12-08 | 2025-12-14 | 2025-12-08 | 2025-12-14
Fix Backlog MPS | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 2025-12-15 | 2025-12-31
Prepare production website | 2025-12-22 | 2026-01-07 | 2025-12-22 | 2026-01-07
Intermediate Data | 2025-12-08 | 2025-12-21 | 2025-12-08 | 2025-12-21
Intermediate Dashboard Calculation FE & SWE DB | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 2025-12-15 | 2025-12-31
Intermediate Production Schedule | 2025-12-22 | 2025-12-31 | 2025-12-22 | 2025-12-31
MRP Data | 2025-12-22 | 2026-01-07 | 2025-12-22 | 2026-01-07
MRP Dashboard Calculation FE & SWE DB | 2026-01-08 | 2026-01-21 | 2026-01-08 | 2026-01-21
MRP Order Summary | 2026-01-08 | 2026-01-31 | 2026-01-08 | 2026-01-31
MRP Ending Stock Projection | 2026-01-08 | 2026-01-21 | 2026-01-08 | 2026-01-21
MRP Recommendation | 2026-01-15 | 2026-02-07 | 2026-01-15 | 2026-02-07
MRP RMPM Forecast | 2026-01-15 | 2026-01-31 | 2026-01-15 | 2026-01-31
BY Data Ingestion Status State | 2026-01-08 | 2026-01-21 | 2026-01-08 | 2026-01-21
Realtime Update across all modules | 2026-01-15 | 2026-01-31 | 2026-01-15 | 2026-01-31
Backup & Restore | 2026-01-15 | 2026-02-14 | 2026-01-15 | 2026-02-14
Remove CRUD Buttons once current module has been locked | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 2026-01-21
LDAP - CIT | 2026-02-01 | 2026-02-07 | 2026-02-01 | 2026-02-07
Responsive Benchmark | 2026-02-01 | 2026-02-14 | 2026-02-01 | 2026-02-14
Deployment to OCP | 2026-02-08 | 2026-02-14 | 2026-02-08 | 2026-02-14
Migrasi Data simulation to oracle | 2026-02-08 | 2026-02-14 | 2026-02-08 | 2026-02-14
UAT Document | 2025-12-01 | 2026-02-28 | 2025-12-01 | 2026-02-28
URS V2 Document | 2026-02-22 | 2026-03-31 | 2026-02-22 | 2026-03-31
Improvement Production Capability | 2026-03-15 | 2026-03-21 | 2026-03-15 | 2026-03-21
Improvement Production Capabilit Function | 2026-03-08 | 2026-03-14 | 2026-03-08 | 2026-03-14
Improvement item loc DC | 2026-03-22 | 2026-03-31 | 2026-03-22 | 2026-03-31
Improvement Dashboard intermediate Tambah Kurang Planorder and depmd | 2026-03-22 | 2026-03-31 | 2026-03-22 | 2026-03-31
Improvement Tambah kurang function | 2026-03-08 | 2026-03-31 | 2026-03-08 | 2026-03-31
FIX bug Order Summary mrp | 2026-03-22 | 2026-03-31 | 2026-03-22 | 2026-03-31
FIX kesanggupan Function | 2026-03-22 | 2026-03-31 | 2026-03-22 | 2026-03-31
Integrasi Function Tambah Kurang | 2026-04-01 | 2026-04-14 | 2026-04-01 | 2026-04-14
Improvement LOC Inventory dan VLL ending_inventory | 2026-04-01 | 2026-04-14 | 2026-04-01 | 2026-04-14
Prepare production website (LDAP + ASSIGN ROLE) | 2026-04-15 | 2026-04-21 | 2026-04-15 | 2026-04-21
Sistem Rekomendasi | 2026-04-08 | 2026-04-14 | 2026-04-08 | 2026-04-14
Validasi User | 2026-04-15 | 2026-04-21 | 2026-04-15
UAT | 2026-04-22 | 2026-04-30 | 2026-04-22
Go Live | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 2026-04-22
Realease Note | 2026-05-01 | 2026-05-07
Bug fix SLA | 2026-05-08 | 2026-09-30
Database maintenance | 2026-05-08 | 2026-11-21
Application performance monitoring | 2026-05-15 | 2026-11-21
User activity monitoring | 2026-05-15 | 2026-11-21
Evaluasi | 2026-05-15 | 2026-12-31