## Timeline
Task Subject | Plan Start | Plan End | Actual Start | Actual End
Project Kickoff | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-30
State-of-the-Art Review | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 2025-04-01 | 2025-04-30
Data Benchmark | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31
Proof-of-Concept | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 2025-06-01 | 2025-06-30
Model Development | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-07-01 | 2025-08-31
Parameter Fitting | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 2025-09-01 | 2025-10-31
Scenario Simulation | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 2025-11-01 | 2025-12-31
Testing and Validation | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 2026-01-01 | 2026-02-28
Decision Support Drafting | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 2026-03-01 | 2026-03-31
Acceptance Review | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-01
Workflow Integration | 2026-05-01 | 2026-06-30
Model Library Expansion | 2026-07-01 | 2026-08-31
Reporting Automation | 2026-09-01 | 2026-10-31
User Enablement | 2026-11-01 | 2026-11-30
TRL Analysis | 2026-12-01 | 2026-12-31