## Timeline
Task Subject | Plan Start | Plan End | Actual Start | Actual End
Project Kickoff | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-31
State-of-the-Art Review | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-01 | 2025-07-31
Benchmark Study | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-01 | 2025-08-31
Proof-of-Concept | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-09-01 | 2025-09-30
Baseline Modeling | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 2025-10-01 | 2025-11-30
Parameter Calibration | 2025-12-01 | 2026-01-31 | 2025-12-01 | 2026-01-31
Testing and Validation | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 2026-02-01 | 2026-03-31
Acceptance Review | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-01
Scenario Library Development | 2026-05-01 | 2026-06-30
Optimization Study | 2026-07-01 | 2026-08-31
Engineering Workflow Integration | 2026-09-01 | 2026-10-31
Playbook Drafting | 2026-11-01 | 2026-11-30
TRL Analysis | 2026-12-01 | 2026-12-31